ZAŁĄCZNIK Nr 3

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)

z wykonania zadania publicznego

w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2008 roku na terenie gminy Węgorzyno

(nazwa zadania)

w okresie od 10.03.2008 do 31.12.2008

określonego w umowie nr WOKiP DR.0716/2-2/08

zawartej w dniu 10.03.2008 r., pomiędzy

GMINĄ WĘGORZYNO,             	a               	STOWARZYSZENIEM

(nazwa organu zlecającego) 			  	WSPÓŁISTNIENIE

(nazwa organizacji pozarządowej*

podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania: 30.01.2009 r.

## Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r., Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r., Nr 115, poz. 793) działania w zakresie reintegracji zawodowej prowadzone były cztery razy w tygodniu, natomiast działania z zakresu reintegracji społecznej – raz w tygodniu. W zajęciach Centrum w miesiącu marcu uczestniczyły 3 osoby z gminy Węgorzyno. W miesiącu kwietniu jedna z uczestniczek podjęła pracę w ramach umowy o pracę, natomiast dwóch uczestników zostało oddelegowanych do pracodawców na zasadzie porozumienia z CIS, które gwarantuje późniejsze ich zatrudnienie. W miesiącu maju odbył się nabór kolejnych uczestników do III edycji programu. W jego wyniku chęć uczestnictwa zgłosiły cztery osoby. Piąta osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w CIS, po odbyciu badań lekarskich nie pojawiła się na zajęciach w Centrum. W miesiącu czerwcu jedna z uczestniczek złożyła rezygnację. Na jej miejsce została przyjęta kolejna osoba z gminy Węgorzyno. W miesiącu lipcu zajęcia w CIS rozpoczęła piąta uczestniczka. Uczestnicy odbywający reintegrację zawodową w grupie porządkowo-remontowo-budowlanej wykonują prace remontowo-porządkowe na terenie gminy Węgorzyno. Grupa uczestników została wyposażona w letnią oraz zimową odzież roboczą oraz w odpowiednie buty ochronne. Uczestnicy zostali przebadani przed rozpoczęciem pracy, przeprowadzono szkolenia bhp, zapoznano uczestników z harmonogramem zajęć oraz ze stanowiskami pracy. Każdy uczestnik został również ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Uczestnicy w miarę potrzeb otrzymali niezbędne do pracy środki trwałe, urządzenia, narzędzia, materiały i surowce. Otrzymywali oni również posiłki na czas zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Ponadto, w miesiącach marcu i grudniu uczestnicy otrzymali świąteczne paczki okolicznościowe. W miesiącach maju, czerwcu i wrześniu w ramach zajęć z reintegracji społecznej zorganizowane zostały wspólne pikniki integracyjne. W lipcu odbyły się dwa spływy kajakowe rzeką Regą oraz wspólna wycieczka krajoznawcza wszystkich uczestników CIS do Kołobrzegu. Ponadto, w tym samym miesiącu zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia dotyczące możliwości uzyskania dodatkowego zarobku dzięki zbieraniu ziół. W miesiącu sierpniu odbył się rajd rowerowy. W październiku zorganizowana została wycieczka do Teatru Polskiego w Szczecinie, połączona ze zwiedzaniem najciekawszych miejsc w Szczecinie oraz obiadem i słodkim poczęstunkiem w restauracji. W miesiącu październiku rozpoczęliśmy realizację cyklu kursów z zakresu podstaw obsługi komputera, podstaw języka angielskiego oraz kursu pierwszej pomocy. Zakończenie kursów planujemy na miesiąc styczeń 2009 r. W grudniu zorganizowaliśmy badania okulistyczne dla wszystkich uczestników. Wynikiem tych badań jest zakup okularów korekcyjnych dla pięciu osób.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

Partnerami przy realizacji zadania są: - Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie – zabezpieczenie środków z Funduszu Pracy na świadczenia integracyjne, - Starostwo Powiatowe w Łobzie – współpraca w zakresie promocji działań i osiągnięć CIS, - Urząd Miejski w Łobzie – udostępnienie pomieszczeń na realizację zadań z zakresu reintegracji społecznej - Biblioteka Pedagogiczna w Łobzie - udostępnienie pomieszczeń na realizację zadań z zakresu reintegracji społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie – współpraca dotycząca działań w zakresie udzielania pomocy socjalnej uczestnikom; ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym CIS na rzecz odzyskania władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi przez uczestników wymagających takiej pomocy; poradnictwo specjalistów, którego nie obejmuje zakres „usług” świadczonych przez specjalistów zatrudnionych w CIS, - Łobeski Dom Kultury - udostępnienie pomieszczeń na realizację zadań z zakresu reintegracji społecznej - gminy Powiatu Łobeskiego: Łobez, Dobra, Resko, Radowo Małe, Węgorzyno – zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność CIS, - Ośrodki Pomocy Społecznej – pomoc w rekrutacji i selekcji uczestników, bieżąca współpraca dotycząca działań socjalnych na rzecz uczestników CIS i ich rodzin, - Przedsiębiorcy i firmy prywatne – współpraca przy organizacji zadań z zakresu reintegracji zawodowej - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie – przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie w okresie od 10 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r. swoimi działaniami obejmowało 3 osoby, w miesiącu kwietniu – 2 osoby, w miesiącu maju 2008 r. - 4 osoby, od lipca natomiast było to 5 osób, których uczestnictwo jest dofinansowane przez Gminę Węgorzyno. Główną przyczyną skierowań do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” było długotrwałe bezrobocie oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym. Działania mające na celu reintegrację społeczną prowadzone były w Centrum Integracji Społecznej raz w tygodniu, natomiast działania z zakresu reintegracji zawodowej przez cztery dni w tygodniu. W ramach reintegracji społecznej uczestnicy biorą udział w zajęciach prowadzonych przez: - psychologa; - pedagoga; - doradcę społecznego; - doradcę zawodowego - pracownika socjalnego; - terapeutę. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów i wolnej dyskusji. Oprócz zajęć grupowych uczestnicy korzystają z indywidualnych spotkań z każdym ze specjalistów. Specjaliści zrealizowali wobec uczestników następujące zagadnienia: - nauka nowych umiejętności pomocnych w pełnieniu nowych ról społecznych; - nabywanie nowych umiejętności zawodowych; - bezrobocie w powiecie łobeskim i formy wsparcia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie; - poznajmy się; - jak stworzyć udaną grupę – ustalanie reguł; - ważne słowa; - jak porozumiewać się z innymi – bariery komunikacji, komunikacja doskonała; - sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych; - cele życiowe; - savoir-vivre – czyli znajomość zwyczajów i form towarzyskich; - pierwsza pomoc przedmedyczna; - depresja – choroba, która czyni spustoszenie w uczuciach, emocjach, kontaktach międzyludzkich; - wpływ narkotyków i innych używek na organizm człowieka; - zasady zdrowego stylu życia - świadczenia ZUS; - jak założyć własną działalność gospodarczą; - świadczenia udzielane w pomocy społecznej; - wzajemne poznawanie siebie poprzez techniki autoprezentacji – budowanie klimatu wzajemnego zaufania w grupie; - ćwiczenia w werbalizacji przeżyć związanych z autoprezentacją; - poznawanie siebie – odkrywanie mocnych i słabych stron; - rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących uczestników i ich rodzin; - budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby; - rozpoznawanie problemów życiowych i ich związku z obecna sytuacją; - potrzeby psychiczne i fizyczne człowieka; - praca jako źródło zaspokajania potrzeb psychospołecznych; - bezradność wobec nałogu – leczenie; - rozwój osobisty – moje mocne strony; - wzbudzanie motywacji do zmian; - przyczyny bezrobocia: wybór, czy konieczność; - wycieczka krajoznawcza do Kołobrzegu, obiad w restauracji; - wycieczka do Szczecina – wizyta w Teatrze Polskim, zwiedzanie miasta, obiad w restauracji; - pikniki integracyjne; - udział uczestników w spływach kajakowych; - udział uczestników w rajdzie rowerowym; - przeprowadzenie kursów: podstaw obsługi komputera, podstaw języka angielskiego, kursu pierwszej pomocy; - zorganizowanie spotkania z koordynatorem projektu „Dary natury”; - pomoc i nauka sporządzania pism do urzędów oraz wykonywania rozliczeń podatkowych; - pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, działania podejmowane przez specjalistów w celu powrotu dzieci z placówek i rodzin zastępczych do domów rodzinnych; - spotkania indywidualne – wg potrzeb. Uczestnicy spotykali się również z dyrektorem Centrum Integracji Społecznej oraz ze specjalistą ds. reintegracji zawodowej. W ramach zajęć reintegracji zawodowej uczestnicy nabyli nowe umiejętności zawodowe. W miesiącu marcu wykonywali oni wycinkę krzewów na terenie gminy. W miesiącu kwietniu dwóch uczestników odbywało reintegrację zawodową u prywatnego pracodawcy. W miesiącu maju i czerwcu uczestnicy wykonywali, pod nadzorem instruktora zawodu, prace porządkowe na terenie gminy Węgorzyno polegające na przycinaniu krzewów i karczowaniu korzeni, wykonywaniu prac porządkowych w obrębie plaży miejskiej w Węgorzynie, wykonywaniu prac porządkowych na terenie wokół kościoła w Brzeźnicy jak również prace porządkowe w jego wnętrzu; malowanie pomieszczeń gminnych. W lipcu uczestnicy CIS pracowali przy wywozie gruzu i rozbiórce garaży betonowych znajdujących się przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie. W miesiącu sierpniu uczestnicy wyremontowali i pomalowali trzy pomieszczenia w szkole podstawowej w Węgorzynie. Duży nakład pracy został również włożony w porządkowanie terenu przy budynku Gimnazjum w Węgorzynie (plantowanie terenu, rozwożenie czarnoziemu, prace pomocnicze przy układaniu nowego chodnika, równanie placu pod zajazd dla autobusów szkolnych, sadzenie krzewów oraz montaż i rozwieszanie gaśnic przeciwpożarowych wewnątrz budynku). W miesiącu wrześniu grupa uczestników CIS dokonała rozbiórki boksów na węgiel przy Przedszkolu miejskim w Węgorzynie, oczyściła teren po rozbiórce oraz pomalowała pomieszczenia gospodarcze. W tym samym miesiącu wyremontowali i pomalowali oni pomieszczenia stacji kolejowej w Węgorzynie, a także uporządkowali teren wokół niej. W październiku prowadzili oni zlecone przez Urząd Miejski prace związane z doprowadzeniem wody do budynku mieszkalnego w Połchowie oraz rozbieraniu muru i porządkowaniu terenu w tej miejscowości, a także prowadzone były nieodpłatnie prace remontowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzynie. W listopadzie prowadzone były prace przy rozbiórce budynku gospodarczego w Sielsku. W miesiącu grudniu prowadzone były wszelkiego rodzaju prace porządkowe, odśnieżanie chodników na terenie Węgorzyna, wycinanie krzewów oraz przygotowanie przydroża pod wykop w celu położenia podziemnej linii energetycznej w Runowie Pomorskim, remont oraz malowanie pomieszczeń w piwnicach Urzędu Miejskiego w Węgorzynie oraz wszelkie prace zlecone przez Gminę Węgorzyno. Podczas wykonywania powyższych czynności uczestnicy nabywają umiejętność obsługi sprzętu, oraz odpowiedniej konserwacji urządzeń, które zostały im powierzone. Uczestnicy nabierają też umiejętności odpowiedniej i systematycznej dbałości o powierzony im sprzęt i narzędzia (konserwacja i poczucie odpowiedzialności za powierzone im akcesoria.). Dotychczasowe rezultaty działań, które podejmowali nasi specjaliści w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej to: - zmiana wizerunku uczestnika – uświadomienie potrzeby dbania o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i schludny ubiór; zmiana sposobu zachowania się w różnych sytuacjach życiowych, zmiana sposobu postrzegania własnej osoby; - zmiana nastawienia do wykonywanej pracy – organizowanie przez uczestników dojazdu do pracy na własny rachunek (z własnej inicjatywy); - kontakt z pracodawcami mający na celu znalezienie stałego zatrudnienia dla uczestników (osoby, które odbywają reintegrację zawodową u pracodawców, mają możliwość otrzymania stałej pracy), natomiast pracodawcy, którzy maja do zaoferowania pracę, zgłaszają się do CIS w celu naboru pracowników.